## Slide 1: Management des projets Année universitaire 2024-2025

## Slide 2
Introduction
La technique « EVM » est une méthode de mesure de performance, tenant compte de :
Coût
Délai
et
Contenu
et
Triple contrainte
Equilibre
Généralement, le Project Manager compare, d’une façon indépendante :
Délai réel
Délai planifié
Coût réel
Coût estimé
Contenu réalisé
Contenu planifié

## Slide 3
Introduction
Coûts
Délais
Contenu
0%
100%
Délais plus longs
Délais plus courts
0%
100%
Alors que la gestion de projet doit tenir compte de l’équilibre entre les trois contraintes:

## Slide 4
EARNED VALUE MANAGEMENT
EVM
GESTION PAR LA VALEUR ACQUISE
Pour ce faire, la technique la plus efficace est la :
Introduction

## Slide 5
Notions & Formules
EV
PV
AC
: Earned Value / Valeur Acquise
: Planned Value / Valeur Planifiée
: Actual Cost / Coût Réel

## Slide 6
Notions & Formules
Enoncé d’un exemple de cours:
Activité : Construction d’une clôture de 150 m de longueur.
Coût estimé : 20 TND /ml
Avancement planifié : 10 ml/jour
Après 8 jours : avancement réel 40%
Coût réel dépensé : 1 800 TND

## Slide 7
Notions & Formules
EV : Earned Value (Valeur Acquise)
Valeur Estimée (Coût Planifié) du travail Réalisé
EV =
1 200 TND
Travail réalisé : 40%*150 m = 60m.
Coût estimé : 20 TND /ml
EV = 60 * 20 = 1 200,00 TND
Activité : Construction d’une clôture de 150 m de longueur.
Coût estimé : 20 TND /ml
Avancement planifié : 10 ml/jour
Après 8 jours : avancement réel 40%
Coût réel dépensé : 1 800 TND

## Slide 8
Notions & Formules
PV : Planned Value (Valeur Planifiée)
Valeur Estimée (Coût Planifié) du travail Planifié
PV =
1 600 TND
Travail planifié : 8 * 10 = 80 ml
Coût estimé : 20 TND /ml
PV = 80 * 20 = 1 600,00 TND
Activité : Construction d’une clôture de 150 m de longueur.
Coût estimé : 20 TND /ml
Avancement planifié : 10 ml/jour
Après 8 jours : avancement réel 40%
Coût réel dépensé : 1 800 TND

## Slide 9
Notions & Formules
AC : Actual Cost (Coût Actuel)
Valeur Actuelle (Coût Réel) du travail Réalisé
AC =
1 800 TND
Coût réel dépensé : 1 800 TND
Activité : Construction d’une clôture de 150 m de longueur.
Coût estimé : 20 TND /ml
Avancement planifié : 10 ml/jour
Après 8 jours : avancement réel 40%
Coût réel dépensé : 1 800 TND

## Slide 10
Notions & Formules
CV
SV
: Cost Variance / Variation Coût
: Schedule Variance / Variation Délai
BAC
: Budget At Completion / Budget Initial du Projet
SAC
: Schedule At Completion/ Délai Initial du Projet
PAR
: Planned Accomplishment rate/ Taux de Réalisation Planifié

## Slide 11
Notions & Formules
BAC : 150m * 20TND par ml = 3 000,00 TND
SAC : 150m / 10ml par j = 15 jours
BAC =
3 000 TND
SAC =
15 jours
Activité : Construction d’une clôture de 150 m de longueur.
Coût estimé : 20 TND /ml
Avancement planifié : 10 ml/jour
BAC
: Budget At Completion / Budget Initial du Projet
SAC
: Schedule At Completion/ Délai Initial du Projet

## Slide 12
Notions & Formules
PAR = BAC / SAC = 3 000 / 15 = 200 TND / jour
PAR =
200 TND / jours
PAR
: Planned Accomplishment Rate (Taux de Réalisation Planifié)
PAR
: C’est le Coût planifié d’une journée de travail
Activité : Construction d’une clôture de 150 m de longueur.
Coût estimé : 20 TND /ml
Avancement planifié : 10 ml/jour
BAC = 3 000 TND
SAC = 15 jours

## Slide 13
CV = EV – AC
EV | Coût Estimé | Travail Réel
PV | Coût Estimé | Travail Planifié
AC | Coût Réel | Travail Réel
Travail Réel /
Travail Planifié
Coût Estimé /
Coût Réel
Ecart Délai
Ecart Budget
SV = EV – PV
Notions & Formules
CV
: Cost Variance / Variation Coût
SV
: Schedule Variance / Variation Délai
CV = EV - AC
SV = EV - PV

## Slide 14
Notions & Formules
CV
: Cost Variance / Variation Coût
SV
: Schedule Variance / Variation Délai
Activité : Construction d’une clôture de 150 m de longueur.
Coût estimé : 20 TND /ml
Avancement planifié : 10 ml/jour
Après 8 jours : avancement réel 40%
Coût réel dépensé : 1 800 TND
AC = 1 800 TND
EV = 1 200 TND
PV = 1 600 TND
PAR = 200 TND/jour
CV = EV – AC = 1 200 – 1 800 = - 600 TND
Donc Dépassement
de Budget de 600 TND
SV = EV – PV = 1 200 – 1 600 = - 400 TND
Donc retard de 2 jours
SV/PAR = - 400 / 200 = - 2j

## Slide 15
Notions & Formules
VAC
EAC
: Variance At Completion/ Ecart Fin Projet
: Estimate At Completion/ Estimation Fin Projet
CPI
: Cost Performance Index/ Indice de Performance Coût
SPI
: Schedule Performance Index/ Indice de Performance Délai
ETC
: Estimate To Complete/ Estimation Pour Compléter

## Slide 16
Notions & Formules
CPI
: Cost Performance Index/ Indice de Performance Coût
CPI = EV / AC
EV = 1 200 TND
AC = 1 800 TND
16
On récupère 667 milimes
pour chaque DINAR dépensé
On perd 333 millimes
pour chaque DINAR dépensé
CPI =
0,667
( CV = EV – AC )

## Slide 17
Notions & Formules
SPI
: Shedule Performance Index/ Indice de Performance Délai
SPI = EV / PV
EV = 1 200 TND
PV = 1 600 TND
17
L’avancement est à 75%
de celui planifié
SPI =
0,75
( SV = EV – PV )
En 8 jours de travail : Réalisation d’un travail de 6 jours
Avancement planifié = 80/150 = 53,33%
Avancement actuel = 40%
SPI = 40 / 53.33 = 75%

## Slide 18
Suivre la tendance de la performance actuelle
(30 TND / m – 7.5 m / jour)
Continuer avec la planification initiale
(20 TND / m - 10 m / jour)
Nouvelle estimation
Pour finir le projet comme prévu initialement
(3 000 TND - 15 jours)
Notions & Formules
ETC
: Estimate To Complete/ Estimation Pour Compléter
Quelles sont les estimations des coûts et du délai pour le travail qui reste à réaliser ?
Plusieurs scénarios peuvent se présenter,
parmi lesquels nous allons présenter trois :
18
Scénario 01 :
Scénario 02 :
Scénario 03 :

## Slide 19
Suivre la tendance de la performance actuelle
Notions & Formules
ETC
: Estimate To Complete/ Estimation Pour Compléter
Quelles sont les estimations des coûts et du délai pour le travail qui reste à réaliser ?
19
Scénario 01 :
30 TND /m = Coût réel / Travail effectué en ml durant les 8 jours
= 1800 / 60
7,5m / Jour = Travail effectué en ml durant les 8 jours / 8
= 60 / 8
Résolution:
Le réalisé est de 60m en 8 jours
Les dépenses actuelles de 60 m sont de 1 800,00 TND
90m / 7.5 = 12 jours
90 ml * 30 TND =
2 700,00 TND
Reste :
Reste :

## Slide 20
Continuer avec la planification initiale
(20 TND / m - 10 m / jour)
Notions & Formules
ETC
: Estimate To Complete/ Estimation Pour Compléter
Quelles sont les estimations des coûts et du délai pour le travail qui reste à réaliser ?
20
Scénario 02 :
Analyse et actions :
Le seau utilisé pour transporter le mortier était troué (beaucoup de perte de ressources et de temps), donc à remplacer
Résolution:
Le réalisé est de 60m en 8 jours
Les dépenses actuelles de 60 m sont de 1 800,00 TND
90m / 10 = 9 jours
90 ml * 20 TND =
1 800,00 TND
Reste :
Reste :

## Slide 21
Nouvelle estimation
Pour finir le projet comme prévu initialement
(3 000 TND - 15 jours)
Notions & Formules
ETC
: Estimate To Complete/ Estimation Pour Compléter
Quelles sont les estimations des coûts et du délai pour le travail qui reste à réaliser ?
21
Scénario 03 :
Analyse et actions :
BAC = 3 000 TND, dépensé 1 800 TND reste 1 200 TND
SAC = 15 jours, Délai actuel 8 jours reste 7 jours
Action : Permuter les équipes
Résolution:
Le réalisé est de 60m en 8 jours
Les dépenses actuelles de 60 m sont de 1 800,00 TND
90 m à réaliser en
7 jours, donc : 12,857 m/j
90 ml à réaliser avec
1 200,00 TND,
donc 13,333 TND/m
Reste :
Reste :

## Slide 22
Notions & Formules
EAC
: Estimate At Completion/ Estimation Fin Projet
Quelles sont les nouvelles estimations des coûts et du délai pour tout le Projet ?
EAC = AC + ETC (Coût actuel + Estimation pour finir le travail)
Suivre la tendance de la performance actuelle
EAC = 1 800 + 2 700 = 4 500 TND
Délai = 8 + 12 = 20 jours
Continuer avec la planification initiale
(20 TND / m - 10 m / jour)
EAC = 1 800 + 1 800 = 3 600 TND
Délai = 8 + 9 = 17 jours
Nouvelle estimation
Pour finir le projet comme prévu initialement
(3 000 TND - 15 jours)
EAC = 1 800 + 1 200 = 3 000 TND
Délai = 8 + 7 = 15 jours
Scénario 01 :
Scénario 02 :
Scénario 03 :

## Slide 23
Notions & Formules
VAC
: Variance At Completion/ Ecart Fin Projet
Quels sont les écarts prévisionnels des coûts et du délai à la fin du Projet ?
VAC = BAC - EAC (BAC : Budget At Completion : Budget Initial)
Suivre la tendance de la performance actuelle
VAC = 3000 – 4500 = -1 500 TND (Perte)
Ecart délai = 15 - 20 = -5 jours (Retard)
Continuer avec la planification initiale
(20 TND / m - 10 m / jour)
VAC = 3 000 – 3 600 = - 600 TND (Celui du jour 8)
Ecart délai = 15 - 17 = - 2 jours (Ceux du jour 8)
Nouvelle estimation
Pour finir le projet comme prévu initialement
(3 000 TND - 15 jours)
VAC = 3 000 – 3 000 = 0 TND ( Ecart récupéré)
Ecart délai = 15 – 15 = 0 jours ( Ecart récupéré)
Scénario 01 :
Scénario 02 :
Scénario 03 :

## Slide 24
Interprétation des courbes en S
La représentation graphique sous forme de courbes en S permet à l’analyste qui contrôle l’exécution du projet et sa performance, de lire les valeurs de certains indicateurs directement sur le graphe, sans faire recours, à chaque fois aux formules de calcul.
L’intérêt est plus remarquable lorsqu’on procède à une variation des éléments d’entrées, il suffit de faire des glissements sur le graphe pour détecter les nouvelles valeurs.

## Slide 25: Courbes en S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Jours
TND
1800
1500
1200
900
600
300
3300
3000
2700
2400
2100
Estimate At Completion = 3 600 DT
Délai : 17 jours
Actual Cost = 1 800 DT
Earned Value = 1 200 DT
Planned Value = 1 600 DT
SV=-400
CV=- 600
4500
4200
3900
3600
12,86 m / j
13,33 TND / m
Estimate At Completion = 4 500 DT
Délai : 20 jours
Estimate At Completion = 3 000 DT
Délai : 15 jours

## Slide 26: Courbes en S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Jours
TND
1800
1500
1200
900
600
300
3300
3000
2700
2400
2100
AC = 2 550 DT
EV = 1 800 DT
PV = 2 120 DT
EAC = 3 000 DT
SV
CV
SV = - 320
CV = - 750
EAC = 3 500 DT
4500
4200
3900
3600
3 500 DT

## Slide 27: Courbes en S
Activité : construction d’une clôture de 150 m de longueur
Coût estimé : 20 TND/ml
Avancement planifié : 10 ml/jour
Après 8 jours : 70% (au lieu de 40%)
Coût réel : 1 400 TND (au lieu de 1800TND)
PV =
1 600 TND
AC =
1 400 TND
EV =
2 100 TND
Réalisé : 105 ml
Coût : 13,33 TND/ml
Avancement : 13,125 ml/jour
Action corrective :
Permutation des deux équipes
Des exemples de Cas à analyser

## Slide 28: Courbes en S
Activité : construction d’une clôture de 150 m de longueur
Coût estimé : 20 TND/ml
Avancement planifié : 10 ml/jour
Après 8 jours : 40%
Coût réel : 1 600 TND (1 800 TND)
PV =
1 600 TND
AC =
1 600 TND
EV =
1 200 TND
Attention:
Il ne faut jamais comparer
PV avec AC
SV = EV - PV : - 400 TND
CV = EV - AC : - 400 TND
Retard de 2 jours sur le délai
Dépassement de budget de 400 TND
Des exemples de Cas à analyser